## Hoja1
Testing
| 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-10
Caso de uso
Diagrama de secuencia
Diagrama de clase
Diseño de la base de datos | bar: 2019-06-12 to 2019-06-17
Conectarse al core | bar: 2019-06-12
Controlar Humedad | bar: 2019-06-12 to 2019-06-17
Enviar datos del core | bar: 2019-06-12 to 2019-06-17
Recibir datos del core | bar: 2019-06-12 to 2019-06-17
Controlar bomba | bar: 2019-06-12 to 2019-06-19
Activar y desactivar bomba | bar: 2019-06-12 to 2019-06-19